## Feuil1
Journal de travail
Héléna Reymond
Date | Activité | Heures | Total | Semaine
2018-02-19 | Recherche d'idées de projets en classe | 0.5 | 1.5 | 1
2018-02-20 | Recherche d'idée de fonctionnalités pour l'application de budget (analyse d'applications existantes, réflexions personnelles) Co-rédaction, correction et relecture de la proposition de projet réalisée par Daniel | 1
2018-02-26 | Débat sur la proposition de projet avec l'enseignant | 0.5 | 9.25 | 2
2018-02-27 | Rédaction et recherche de fonctionnalités pour le cahier des charges | 1
2018-02-28 | Discussion autour des fonctionnalités | 0.25
2018-03-03 | Relecture, correction des fonctionnalités pour la cahier des charges | 1.5
2018-03-04 | Réunion de groupe pour les dernières discussions autour du cahier des charges Ecriture du cahier des charges | 6
2018-03-05 | Finalisation du cahier des charges, du Gantt et de la répartition des heures | 1.75 | 4.25 | 3
2018-03-11 | Discussion et réflexion pour la création du schéma relationnel Réalisation du schéma relationnel | 2.5
2018-03-18 | Création et test du script de création de la base de données | 0.5 | 0.5 | 4
2018-03-19 | Réunion de groupe pour dernière validation du schéma relationnel, des maquettes et du schéma UML Mise à jour / correction du schéma relationnel | 1.75 | 3.25 | 5
2018-03-25 | Mise à jour du script de base de données (contraintes d'unicité, changement de noms de table, contraintes de mises à jour) Etablissement des mécanismes des différentes procédures/triggers | 1.5
2018-03-26 | Réunion de groupe pour la mise en place de la base de données sur une solution d'hébergement Création des procédures stockées | 1.25 | 3 | 6
2018-03-28 | Réunion du groupe DB pour discussion autour des scripts SQL, PostgreSQL, SQLite, Hibernate | 1.75
2018-04-04 | Ecriture des fichiers de création de base de données Postgres et Derby selon le script SQL créé | 2 | 2 | 7
2018-04-09 | Ecriture du fichier de création des triggers et procédures, et tests | 1 | 4 | 8
2018-04-11 | Ecriture du fichier de création des triggers et procédures, et tests | 2
2018-04-12 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-14 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-16 | Correction/complétion du powerpoint Présentation de l'avancement du projet Réunion avec Guillaume pour apprentissage rapide d'Hibernate | 2.25 | 3.25 | 9
2018-04-17 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-19 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-23 | Intégration des rapports de François et Bryan Résolution de problèmes au niveau de la DAL avec Guillaume | 3 | 10.5 | 10
2018-04-28 | Intégration des rapports de Bryan et Guillaume | 4.25
2018-04-29 | Intégration du rapport modifié de François Coordination du groupe pour faire fonctionner l'enregistrement et connexion de l'utilisateur | 3.25
2018-04-30 | Intégration des rapports de François et de Bryan Nettoyage du fichier DALClientMapper Ecriture du fichier DALBankAccountMapper | 3.25 | 12 | 11
2018-05-01 | Modification du fichier DALClientMapper Ecriture du fichier DALBankAccountMapper Ecriture du fichier DALCategoryMapper Ecriture du fichier DALDebtMapper | 4
2018-05-02 | Ecriture du fichier DALRecurrenceMapper Nettoyage du journal de travail | 0.5
2018-05-06 | Correction des issues #9, #11 et #16 Coordination du groupe pour faire fonctionner les comptes bancaires Création d'un trigger pour l'ajout des catégories par défaut | 4.25
2018-05-07 | Implémentation de l'envoi de mail avec le code d'activation pour les nouveaux clients Correction du trigger créant la couleur par défaut en mettant un bon code couleur dans la base de données Mise en place de l'envoi et demande du code d'activation lors de l'enregistrement/connexion du client dans la DAL et la BLL Création d'un générateur aléatoire de clé d'activation | 5 | 18.25 | 12
2018-05-08 | Ecriture du rapport Préparation des documents (manuel d'utilisation, guide d'installation) Création d'une méthode de récupération d'une récurrence par transaction pour la BLL | 3.75
2018-05-09 | Intégration du rapport de Bryan Optimisation de temps requis pour l'enregistrement/connexion d'un client | 2
2018-05-11 | Ajout du trigger permettant de changer la catégorie d'une transaction, dont la catégorie a été supprimée | 1.75
2018-05-13 | Vérification de la bonne résolution des issues fermées (déconnexion, mise à jour des transactions à la suppression d'une catégorie) Empêcher la création de transactions au-delà de la date du jour en bloquant le datepicker de la GUI Ecriture du rapport Debug de la partie création de budget Création des mappers des tables associatives Mise en place des classes et méthodes pour gérer la table associative des catégories de budget | 5.75
2018-05-14 | Mise en place des classes et méthodes pour gérer la table associative des catégories de budget Correction de la suppression des budgets Ecriture des tests du client et des catégories | 5 | 35.25 | 13
2018-05-15 | Mise en place des classes et méthodes pour gérer la table associative des budgets partagés Ecriture des tests des comptes bancaires, des transactions, des budgets et des récurrences | 5.75
2018-05-16 | Ajout de la récupération des budgets partagés dans la BLL Correction de la suppression des budgets Correction de multiples exceptions/erreurs Ecriture des tests des dettes Adaptation des tests pour Derby Administration pour la récupération des rapports Ecriture du rapport Correction de la création des transactions à la validation des dettes | 10.25
2018-05-17 | Correction de la création des transactions à la validation des dettes Ecriture du rapport | 4
2018-05-18 | Ecriture du rapport Correction de la partie Derby Lancement des tests Derby et PostgreSQL | 10.25
| Total | 107 | 107