## Feuil1
Journal de travail
Héléna Reymond
Date | Activité | Heures
2018-02-19 | Recherche d'idées de projets en classe | 0.5
2018-02-20 | Recherche d'idée de fonctionnalités pour l'application de budget (analyse d'applications existantes, réflexions personnelles) Co-rédaction, correction et relecture de la proposition de projet réalisée par Daniel | 1
2018-02-26 | Débat sur la proposition de projet avec l'enseignant | 0.5
2018-02-27 | Rédaction et recherche de fonctionnalités pour le cahier des charges | 1
2018-02-28 | Discussion autour des fonctionnalités | 0.25
2018-03-03 | Relecture, correction des fonctionnalités pour la cahier des charges | 1.5
2018-03-04 | Réunion de groupe pour les dernières discussions autour du cahier des charges Ecriture du cahier des charges | 6
2018-03-05 | Finalisation du cahier des charges, du Gantt et de la répartition des heures | 1.75
2018-03-11 | Discussion et réflexion pour la création du schéma relationnel Réalisation du schéma relationnel | 2.5
2018-03-18 | Création et test du script de création de la base de données | 0.5
2018-03-19 | Réunion de groupe pour dernière validation du schéma relationnel, des maquettes et du schéma UML Mise à jour / correction du schéma relationnel | 1.75
2018-03-25 | Mise à jour du script de base de données (contraintes d'unicité, changement de noms de table, contraintes de mises à jour) Etablissement des mécanismes des différentes procédures/triggers | 1.5
2018-03-26 | Réunion de groupe pour la mise en place de la base de données sur une solution d'hébergement Création des procédures stockées | 1.25
2018-03-28 | Réunion du groupe DB pour discussion autour des scripts SQL, PostgreSQL, SQLite, Hibernate | 1.75
2018-04-04 | Ecriture des fichiers de création de base de données Postgres et Derby selon le script SQL créé | 2
2018-04-09 | Ecriture du fichier de création des triggers et procédures, et tests | 1
2018-04-11 | Ecriture du fichier de création des triggers et procédures, et tests | 2
2018-04-12 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-14 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-16 | Correction/complétion du powerpoint Présentation de l'avancement du projet Réunion avec Guillaume pour apprentissage rapide d'Hibernate | 2.25
2018-04-17 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-19 | Ecriture du rapport | 0.5
2018-04-23 | Intégration des rapports de François et Bryan Résolution de problèmes au niveau de la DAL avec Guillaume | 3
2018-04-28 | Intégration des rapports de Bryan et Guillaume | 4.25
2018-04-29 | Intégration du rapport modifié de François Coordination du groupe pour faire fonctionner l'enregistrement et connexion de l'utilisateur | 3.25
2018-04-30 | Intégration des rapports de François et de Bryan Nettoyage du fichier DALClientMapper Ecriture du fichier DALBankAccountMapper | 3.25
2018-04-01 | Modification du fichier DALClientMapper Ecriture du fichier DALBankAccountMapper Ecriture du fichier DALCategoryMapper Ecriture du fichier DALDebtMapper | 4
2018-04-02 | Ecriture du fichier DALRecurrenceMapper Nettoyage du journal de travail | 0.5
| Total | 49.25
| Total des heures par semaine | Heures
| Semaine 1 | 1.5
| Semaine 2 | 9.25
| Semaine 3 | 4.25
| Semaine 4 | 0.5
| Semaine 5 | 3.25
| Semaine 6 | 3
| Semaine 7 | 2
| Semaine 8 | 4
| Semaine 9 | 3.25
| Semaine 10 | 10.5
| Semaine 11 | 7.75
Semaine 12
Semaine 13
| Total | 49.25