## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe 2A
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Bryan Curchod | 1.5 | 12 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 97
Daniel Gonzalez Lopez | 5 | 14.5 | 9.5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 106
François Burgener | 0.75 | 13.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 96.25
Guillaume Zaretti | 0.75 | 13.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 105.25
Héléna Reymond | 1.5 | 9.25 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 106.25
Total [h] | 9.5 | 62.75 | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 0 | 510.75
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
6 membres | S1: 6 développeurs x 90h = 540h au total
540h / 15 = 36h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
36h / 6 = 6h de travail par semaine et par développeur
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 15 = 30h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
30h / 5 = 6h de travail par semaine et par développeur
Note on B5: Discussion sur le sujet du projet : 15 min Elaboration et relecture de la presentation du projet : 1h15
Note on C5: Feedback du prof sur le choix du projet : 30min Elaboration des fonctionnalités : 1h Relectures des fonctionnalités et discussions sur les nécessités : 2h Elaboration du cahier des charges, finitions des fonctionnalités, discussion sur l'architecture et sur les fenêtre à réaliser (meeting) : 4h45 Elaboration des maquettes des fenêtres Dashboard, Budget et Budget-détails : 3h45
Note on D5: Apprentissage JavaFX : 4h Terminaison des maquettes : 2h Organisation et finition des documents à rendre : 1h30
Note on E5: Vérification des schéma : 1h Elaboration des fenêtres : 2h Apprentissage JavaFX : 4h
Note on F5: Création fenêtres : 4h Design : 1h Apprentissage JavaFX : 1h
Note on G5: Création fenêtres : 4h Design : 1h Apprentissage JavaFX : 1h
Note on H5: Création fenêtres : 4h Design : 1h Apprentissage JavaFX : 1h
Note on I5: Auteur: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h Elaboration des fenêtres de budget (ajout/suppression/modification)
Note on J5: Auteur: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h Elaboration des fenêtres de budget (général) : 3h
Note on K5: Auteur: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h finalisation des fenêtres de budget (toutes)
Note on L5: Auteur: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h Elaboration des fenêtres de dettes (liste générale)
Note on M5: Auteur: design et esthétique des fenêtres : 1h élaboration du rapport : 1h élaboration du tableau de bord (graphiques) : 4h
Note on N5: Auteur: design et esthétique des fenêtres : 1h élaboration du rapport : 1h élaboration du tableau de bord (graphiques) : 4h
Note on O5: Auteur: design et esthétique des fenêtres : 1h élaboration du rapport : 1h élaboration du tableau de bord (finitions) : 4h
Note on P5: Auteur: design et esthétique des fenêtres : 2h rédaction du manuel utilisateur 4h
Note on B6: Préparation des dossiers, du git, des groupes whatsapp, choix du sujet, discussion, rédaction de la présentation du sujet : 5h
Note on C6: Gestion de l'équipe : 2h Rédaction et discussions autour du cahier des charges : 5h Discussion sur l'architecture : 2h Meeting : 4h30
Note on D6: Rédaction des conventions de codage : 1h Modélisation des entités et méthodes de l'application : 2h30 Suivi de l'équipe GUI et BDD : 1h Mise en place du schéma UML: 5h
Note on E6: Etude et inégration d'un ORM : 3h Organisation et gestion : 1h DB : 1h Discussion sur schémas et diagramme UML + choix entités : 3h
Note on F6: Etude et intégration d'un ORM : 3h Gestion équipe : 1h Logique métier : 3h
Note on G6: Etude et intégration d'un ORM : 3h Gestion équipe : 1h Logique métier : 3h
Note on H6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on I6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on J6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on K6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on L6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on M6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on N6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on O6: Logique métier : 5h Gestion équipe : 1h
Note on P6: Finalisation rapport et guides : 7h
Note on B7: Discussion et relecture de la présentation du projet : 45min
Note on C7: Feedback et discussion sur sujet de projet : 30min Discussion du choix de l'architecture : 1h Rédaction détaillée des fonctionnalités et discussion sur la nécessité du projet : 2h Elaboration des croquis des fenêtres d'interface : 5h Elaboration du cahier des charges et discussion de groupe (meeting) : 4h30
Note on D7: Organisation et finition des documents à rendre : 1h30 Apprentissage JavaFX : 4h30
Note on E7: Création fenêtres : 4h Design : 1h Apprentissage JavaFX : 1h
Note on F7: Création fenêtres : 4h Design : 1h Apprentissage JavaFX : 1h
Note on G7: Création fenêtres : 4h Design : 1h Apprentissage JavaFX : 1h
Note on H7: Création fenêtres : 4h Design : 1h Apprentissage JavaFX : 1h
Note on I7: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h Elaboration des fenêtres de budget (ajout/suppression/modification)
Note on J7: Auteur: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h Elaboration des fenêtres de budget ( particulier)
Note on K7: Auteur: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h Finalisationn dees fenêtre de budget : 3h
Note on L7: Auteur: apprentissage JavaFX : 2h Elaboration rapport : 1h Elaboration des fenêtres des dettes ( ajout/modificaiton/suppresion) : 3h
Note on M7: Auteur: Elaboration rapport : 1h Design : 1h Elaboration des fenêtres de dashbord 4h
Note on N7: Auteur: Elaboration rapport : 1h Design : 1h Elaboration des fenêtres de dashbord 4h
Note on O7: Auteur: Elaboration rapport : 1h Design : 1h Elaboration des fenêtres de dashbord 4h
Note on P7: Auteur: Manuel d'utilisation : 6h
Note on B8: Discussion sur le sujet et sa description : 45min
Note on C8: Explications sur l'architecture, tests, créations de croquis, meeting
Note on B9: Recherche d'idées et corédaction, relecture et correction de la proposition de projet : 1h30
Note on C9: Feedback du prof sur le projet : 30min Rédaction et recherche des fonctionnalités pour le cahier des charges : 1h Discussion autour des fonctionnalités : 15 min Relecture, correction des fonctionnalités pour CC : 1.5 Meeting de l'équipe pour discussion autour du cahier des charges : 4h30 Ecriture du CC : 1h30
Note on D9: Schémas UML / Relationnel et choix entités : 7h
Note on E9: Auteur: Discussion du schéma UML/relationnel et du choix des entités: 5h Etude et intégration d'un ORM: 2h30
Note on F9: Auteur: Etude et intégration d'un ORM: 5h Logique métier: 2h Persistance DB: 3h
Note on G9: Auteur: Etude et intégration d'un ORM: 5h Logique métier: 2h Persistance DB: 3h
Note on H9: Auteur: Etude et intégration d'un ORM: 5h Logique métier: 2h Persistance DB: 3h
Note on I9: Auteur: Logique métier: 5h Persistance DB: 2h
Note on J9: Auteur: Logique métier: 5h Persistance DB: 2h
Note on K9: Auteur: Logique métier: 5h Persistance DB: 2h
Note on L9: Auteur: Logique métier: 5h Persistance DB: 2h
Note on M9: Auteur: Logique métier: 5h Persistance DB: 2h
Note on N9: Auteur: Logique métier: 5h Persistance DB: 2h
Note on O9: Auteur: Logique métier: 5h Persistance DB: 2h
Note on P9: Auteur: Finalisation du rapport: 8h