## Feuil1
Journal de travail
Guillaume Zaretti
Date | Activité | Heures
2018-02-19 | Discussion sur la proposition du sujets | 1.25
2018-02-21 | Lecture du sujet | 1.75
2018-02-22 | Test avec PostgreSQL et hibernate | 4
2018-02-23 | Test avec SQLite et hibernate | 3
2018-02-24 | Divers test de fesabilité et organisation de projet pour un même modèle | 1
2018-03-19 | Scéance en classe avec le groupe | 1.5
2018-03-21 | Demande et ouverture d'un ticket pour une machinne virtuelle en DMZ + Discution | 0.4
2018-03-21 | Test sur le compte infomaniak | 0.5
2018-03-22 | Ouvertur d'un ticket pour un serveur VPS gratuit chez infomaniake et recherche chez ovh et concurants | 1
2018-03-23 | Connexion sur AWS Amazone | 0.25
2018-03-23 | Discutions avec le groupe | 0.1
2018-03-23 | Réflexion sur le mappage des antitées entre chaque couche | 0.1
2018-03-23 | Mail à RRH suite au ticket du service informatique | 0.2
2018-03-23 | Connexion à postgresql sur AWS Amazone, temp de latance innaxeptable. Solution ok pour 10 jours max | 0.5
2018-03-23 | Création du script de création de table uniquement postgresql | 1
2018-03-23 | Finition du script de création postgresql | 0.3
2018-03-23 | Création du script de création des tables pour sqlite | 0.5
2018-03-24 | Postgesql et Sqlite avec java | 0.7
2018-03-26 | Résolution du problème non clé primaire et script | 0.8
2018-03-26 | Intégration d'une entité avec hibernate pour la scéance | 0.5
2018-03-27 | Problème de gitcraken | 0.5
2018-03-28 | Mise en place d'un template de projet | 0.4
2018-03-31 | Configuration du projet template avec hibernate sans mvn | 1
2018-04-03 | Rapport | 1
2018-04-04 | Installation et configuration de pgsql sur la machine linux avec ouverture des ports | 1
2018-05-05 | Création du script derby et mise en majuscule des noms des tables | 1
2018-05-06 | Résolution de problème avec derby | 1
2018-04-11 | rapport | 1
2018-04-12 | création de test unitaires | 1
2018-04-13 | Création et structuration de la couche d'accès au donnée | 4.5
2018-04-14 | développement du crud et test sur ClientRepository et mise en place de la classe ORM | 0.5
2018-04-14 | développement et test de ClientRepository pour derby | 1
2018-04-14 | Problème avec les id généré automatiquement dans derby | 3
2018-04-15 | test | 1
2018-04-15 | bankaccount PG | 2
2018-04-15 | relllation et propriété de navigation | 1
2018-04-15 | Rapport | 0.5
2018-04-16 | Powwer point présentation intérmédiaire et préparation pour la présentation | 2
2018-04-16 | Refocatoring sesession et transaciton dans orm | 1
2018-04-16 | Ajout de toutes les interfaces entitées à mapper aux couche supérieurs | 1
2018-04-19 | Recherche sur les problèmes de sessions et transaction | 2
2018-04-25 | Résolution des problèmes de sessions et transaction | 1
2018-04-29 | Modification des categories | 0.5
2018-04-29 | Séances de groupes | 2
2018-04-29 | ajout d'example d'utilisation | 0.5
2018-04-29 | ajout de category repositoty | 0.5
2018-04-29 | Correction et ajout de budget entity | 0.2
2018-04-29 | ajout de budget repository | 0.5
2018-04-30 | Tests et test du username et password | 1
2018-04-30 | Modification du champ password en db et dans l'application | 0.25
2018-04-30 | Ajout de la gestion des debt | 0.5
2018-04-30 | Refactoring session et transaction | 2
2018-05-01 | Ajout des transactions repositories | 0.5
2018-05-01 | ajout de fonction suplémentaire pour le client et pour les catégories | 0.5
2018-05-30 | Récurences | 0.5
| Total | 57.2