## Feuil1
Journal de travail
Guillaume Zaretti
Date | Activité | Heures
2018-02-19 | Discussion sur la proposition du sujets | 1.25 | Total des heures par semaine | résumé
2018-02-21 | Lecture du sujet | 1.75 | Semaine 1 | Descritpion, Test de faisabilité, Séances, test pgsql,test hibernate
2018-02-22 | Test avec PostgreSQL et Hibernate | 4 | Semaine 2 | choix des framework et technologies, etudes des technologies, Modélisation application
2018-02-23 | Test avec SQLite et Hibernate | 3 | Semaine 3 | Modélisation application
2018-02-24 | Divers test de faisabilités et organisation de projet pour un même modèle | 2 | Semaine 4 | Cahier des charges, Création des scriptes SQL
2018-03-19 | Séances en classe avec le groupe | 1.5 | Semaine 5 | DAL, Documentations
2018-03-21 | Demande et ouverture d'un ticket pour une machine virtuelle en DMZ + Discussion | 0.4 | Semaine 6 | DAL, Documentations
2018-03-21 | Test sur le compte infomaniak | 0.5 | Semaine 7 | DAL, Documentations
2018-03-22 | Ouverture d'un ticket pour un serveur VPS gratuit chez infomaniake et recherche chez ovh et concourants | 1 | Semaine 8 | DAL, Documentations
2018-03-23 | Connexion sur AWS Amazone | 0.25 | Semaine 9 | DAL, Documentations
2018-03-23 | Discutions avec le groupe | 0.1 | Semaine 10 | DAL, Documentations
2018-03-23 | Réflexion sur le mappage des antithées entre chaque couche | 0.5 | Semaine 11 | DAL, Documentations
2018-03-23 | Mail à RRH suite au ticket du service informatique | 0.2 | Semaine 12 | DAL, Documentations
2018-03-23 | Connexion à PostgreSQL sur AWS Amazone, temp de instances . Solution ok pour 10 jours max | 0.5 | Semaine 13 | DAL, Documentations
2018-03-23 | Création du script de création de table uniquement postgresql | 1 | Total
2018-03-23 | Finition du script de création PostgreSQL | 0.3
2018-03-23 | Création du script de création des tables pour SQLite | 0.5
2018-03-23 | Test et intégration de JPA, finalement problème de structure de projet avec JPA, choix de laisser tomber JPA | 5
2018-03-24 | PostgreSQL et SQLite avec java | 0.7
2018-03-26 | Résolution du problème non clé primaire et script | 0.8
2018-03-26 | Intégration d'une entité avec Hibernate pour la séance | 0.5
2018-03-27 | Problème de gitcraken | 0.5
2018-03-28 | Mise en place d'un Template de projet | 0.4
2018-03-31 | Configuration du projet Template avec Hibernate sans mvn | 3
2018-04-03 | Rapport | 1
2018-04-04 | Installation et configuration de pgsql sur la machine linux avec ouverture des ports | 1
2018-05-05 | Création du script derby et mise en majuscule des noms des tables | 1
2018-05-06 | Résolution de problème avec derby | 1
2018-04-11 | rapport | 1
2018-04-12 | création de test unitaires | 1
2018-04-13 | Création et structuration de la couche d'accès au donnée | 4.5
2018-04-14 | développement du crud et test sur Client Repository et mise en place de la classe ORM | 0.5
2018-04-14 | développement et test de Client Repository pour derby | 1
2018-04-14 | Problème avec les id généré automatiquement dans derby | 3
2018-04-15 | test | 1
2018-04-15 | bankaccount PG | 2
2018-04-15 | relation et propriété de navigation | 1
2018-04-15 | Rapport | 0.5
2018-04-16 | Powwer point présentation intermédiaire et préparation pour la présentation | 2
2018-04-16 | Refocatoring session et transaction dans orm | 1
2018-04-16 | Ajout de toutes les interfaces entités à mapper aux couche supérieurs | 1
2018-04-19 | Recherche sur les problèmes de sessions et transaction | 2
2018-04-25 | Résolution des problèmes de sessions et transaction | 1
2018-04-29 | Modification des catégories | 0.5
2018-04-29 | Séances de groupes | 2
2018-04-29 | ajout d'exemple d'utilisation | 0.5
2018-04-29 | ajout de catégorie repository | 0.5
2018-04-29 | Correction et ajout de budget entité | 0.2
2018-04-29 | ajout de budget repository | 0.5
2018-04-30 | Tests et test du user Name et password | 1
2018-04-30 | Modification du champ password en db et dans l'application | 0.25
2018-04-30 | Ajout de la gestion des debt | 0.5
2018-04-30 | Refactoring session et transaction | 2
2018-05-01 | Ajout des transactions repositories | 0.5
2018-05-01 | ajout de fonction supplémentaire pour le client et pour les catégories | 0.5
2018-05-01 | Récurrences | 0.5
2018-05-01 | Debugging de la transaction et de la session dans les repository | 2
2018-04-07 | Importation du projet dans intellij | 0.5
2018-05-07 | Commentaires | 2
2018-05-07 | Commentaires | 4
2018-05-07 | ajout de méthodes associatives | 1
2018-05-07 | Suppression d'un id | 0.5
2018-05-08 | budget partagé et catégories de budgets | 3
2018-05-08 | Problèmes d'exécution | 0.5
2018-05-12 | fichier de test | 0.5
2018-05-14 | Commentaires | 3
2018-05-15 | Conversation trigger PostgreSQL en trigger derby | 0.5
2018-05-16 | Documentation | 2
2018-05-17 | Conclusions | 1
2018-05-18 | Conversation trigger PostgreSQL en trigger derby trop compliqué | 2
2018-05-18 | Buld du fichier jar | 1
2018-05-18 | JDT, correction, rapport etc… | 5
| Total | 94.1