## Feuil1
Journal de travail
Bryan Curchod
Date | Activité | Heures | N° Sem
2018-02-19 | Discussion sur le sujet du Projet | 0.25 | 1
2018-02-23 | Relecture et élaboration de la présentation du projet | 0.75
2018-02-26 | Discussion avec le professeur sur le projet et le cahier des charges | 0.5 | 2
2018-02-28 | Elaboration des fonctionnalités | 1
2018-03-02 | Relectures des fonctionnalités et discussions sur les nécessités | 2
2018-03-04 | Elaboration du cahier des charges, finition des fonctionnalités, discussions sur l'architecture et sur les fenêtres à réaliser | 4.75
2018-03-04 | Elaboration des maquettes des fenêtre Dashboard, Budget et Budget-Detail | 3.75
2018-03-05 | Elaboration de la maquette de la fenêtre des Transactions, et finitions des maquettes précédentes | 2 | 3
2018-03-05 | Distribution des heures, relecture finale du cahier des charges | 1.5
2018-03-06 | Recherche cours JavaFX, et premier essais | 1
2018-03-09 | Maquettes fenêtre de connexions/inscription | 1.25
2018-03-11 | Maquette fenêtre des comptes bancaires (vue générale, détail, modification) | 2
2018-03-12 | Revue du cahier des charges, de la planification et de la répartition des heures avec le professeur | 0.5 | 4
2018-03-12 | Discussion et correction des maquettes, et du schémas SQL | 1
2018-03-14 | apprentissage JavaFX, et quelques premier essais | 2
2018-03-19 | Discussion schémas base de données, organisation du projet (arborescence), établissements des objectifs de la semaine | 1.5 | 5
2018-03-20 | Reflexion sur le Logo | 1
2018-03-22 | Apprentissage JavaFX, ébauche de la fenêtre principale | 2.5
2018-03-25 | Elaboration de la fenêtre principale, rédaction du rapport | 2.45
2018-03-26 | Discussion des possibilité pour la GUI, élaboration du schémas UML | 1.5 | 6
2018-03-29 | Apprentissage JavaFX, élaboration de la fenêtre principale | 1.25
2018-03-30 | Aide à la réalisation de la fenêtre principale | 1
2018-03-03 | Rédaction du rapport hebdomadaire | 0.75 | 7
2018-04-06 | Création des maquettes des vue de catégorie (liste et édition/création) et de l'édition d'une transaction | 1.75
2018-04-09 | Discussions présentation, établissement des objectifs/du déroulement de la semaine, validation des dernières maquettes | 1.5 | 8
2018-04-12 | Création de la vue des catégories, et de la liste des transactions | 2
2018-04-13 | Correction de code qui empêchait l'exécution du projet (emplacement des ressources erronnée) | 2
2018-04-14 | Création des vues de création de catégorie, et de détail du compte bancaire. Apprentissage JavaFX, élaboration de l'interaction entre les fenêtres | 4
2018-04-15 | Rédaction du rapport hebdomadaire, relecture de la partie GUI du PPT | 1.5
2018-04-16 | présentation intermediaire | 0.25 | 9
2018-04-17 | implémentation de l'interaction entre la liste de compte et le formulaire de création de compte. | 1
2018-04-23 | Définition des fonctionnalités manquantes dû à notre retard. Répartition des tâches, et définition des buts de la semaine | 1.5 | 10
2018-04-29 | Révision de l'implémentation de la fenêtre principale, implémentation de la fenêtre de la liste des catégories et du formulaire des catégories | 5
2018-04-30 | Documentation (JdT, Rapport) | 1.5
2018-05-01 | Vue de la liste des budgets | 3.25
| Total | 61.45