## Feuil1
Journal de travail
François Burgener
Date | Activité | Heures | Semaine | Total
2018-02-19 | Discussion sur la proposition du sujets | 0.5 | 1 | 0.75
2018-02-21 | Lecture du sujet | 0.25
2018-02-26 | Feedback et discussion avec le professeur de notre sujet | 0.5 | 2 | 13
2018-02-26 | Discussion du choix de l'architecture de notre application | 1
2018-02-27 | Rédaction détaillée des fonctionnalités (Budget, catégorisation et choix de devises) et discussion sur les nécessité du projet | 2
2018-03-02 | Elaboration des croquis des fenêtres des interfaces graphiques (vue global,Budget,vue budget, transaction) | 3
2018-03-04 | Elaboration du cahier des charges discussion en groupe pour l'achèvement des fonctionnalités et le choix de l'architecture | 4.5
2018-03-04 | Elaboration des croquis des fenêtres des interfaces graphiques | 2
2018-03-05 | Finalisation du planning et la distribution des heures. Relecture du cahier des charges | 1.5 | 3 | 6
2018-03-10 | Apprentissage javaFX. J'ai lu le cours de openclassroom sur javaFX. J'ai regardé des vidéos et j'ai fait des petits testes pour prendre en main le code | 2.5
2018-03-11 | Apprentissage javaFX. Visionnage de tutoriel sur youtube et quelques testes | 2
2018-03-12 | Discussion du cahier des charges avec le professeur | 0.5 | 4 | 8
2018-03-12 | Discussion ,correction sur les maquettes ainsi que notre schéma relationnel | 1
2018-03-17 | Apprentissage javaFX, interface avec FXML au lieu du code. Début de la fenêtre de connexion et création d'un compte utilisateur | 5
2018-03-18 | Continuer sur la fenêtre de connexion | 1.5
2018-03-19 | Quelques corrections à propos des containers utilisés dans la vue de login/register | 0.5 | 5 | 6.5
2018-03-19 | Discussion schéma base de donnée, organisation du projet. Etablissement des objectifs de la semaine | 1.5
2018-03-23 | Rédaction du rapport sur la partie login/register | 2
2018-03-25 | Réflexion sur comment j'allais mis prendre sur la fenêtre compte bancaire | 2.5
2018-03-26 | Discussion possibilité de la gui. Début de la fenêtre des comptes bancaires | 1.5 | 6 | 3.75
2018-03-28 | Continuer sur la fenêtre qui liste des comptes bancaires | 0.75
2018-04-01 | Continuer sur la fenêtre qui liste des comptes bancaires | 1.5
2018-04-04 | Rédaction du rapport sur la partie compte bancaire | 2 | Vacances | 2
2018-04-09 | Intégration du javaFX dans le projet Maven, problème : il n'arrive pas a load les fichier fxml. Recherche du problème | 1 | 7 | 4.5
2018-04-13 | Résolution du problème javaFX et Maven | 1.5
2018-04-13 | Création de la fenêtre de création d'un compte bancaire, Problème d'interaction avec la fenêtre principale. Je n'arrive pas a faire communiquer les deux contrôleurs (Controller_BankAccount et Controller_createBankAccount) | 1.5
2018-04-15 | création du ppt | 0.5
2018-04-16 | présentation intermédiaire de notre projet | 0.25 | 8 | 1.25
2018-04-16 | Ajout des fonction de la BLL dans le contrôleur du loginRegister | 0.75
2018-04-17 | création d'un compte utilisateur terminé | 0.25
2018-04-23 | Mise au point de ce qu'il reste a faire sur l'interface graphique avec Bryan | 1.5 | 9 | 8
2018-04-28 | Modification du rapport de la partie contrôleur du compte bancaire | 0.25
2018-04-28 | Ajout de l'évènement lorsque l'on clique sur un compte bancaire sur le compte bancaire | 0.5
2018-04-28 | Transfère des données du compte bancaire du contrôleur bankAccount au contrôleur detailBankAccount. Quelque modification dans la fenêtre du détail d'un compte bancaire. Modification des champs et test des graphiques | 2
2018-04-28 | Rapport sur la partie détail compte bancaire | 0.5
2018-04-29 | Quelque modification dans loginRegister | 0.25
2018-04-29 | Modification du fxml listTransaction et commencement du contrôleur de cette fenêtre | 3
2018-04-30 | Continuer sur le contrôleur de la fenêtre des transactions | 2 | 10 | 18
2018-05-01 | Ajout d'un champs pour le choix du compte par défaut dans la fenêtre de création d'un compte bancaire. Continuer sur le contrôleur de la fenêtre des transactions | 5
2018-05-05 | Ajout du formulaire d'un ajout de transaction | 2
2018-05-06 | Ajout du bouton ajout/modification compte bancaire | 2.5
2018-05-06 | modification du code des compte bancaire afin que ça fonctionne avec les méthode de la BLL | 4
2018-05-06 | modification de loginRegister pour le code d'activation. Ajout d'un message si le compte a bien été enregistré | 0.75
2018-05-06 | modification de l'implémentation de la modification d'un compte bancaire | 1.75
2018-05-07 | Modication du compte afin d'optimiser la suppresion d'un compte bancaire. Ajout de l'implémentation de code d'activation | 1.5 | 11 | 15
2018-05-07 | Modification des champs qui n'était pas assez grand. Ajout du champs par défaut dans détail du compte bancaire | 0.25
2018-05-09 | Recherche Comment faire l'evenement sur une ligne de mon tableau de transaction | 1
2018-05-10 | Vérification des champs du formulaire comtpe bancaire | 1
2018-05-10 | Vérification des champs du formulaire transaction | 0.75
2018-05-10 | Suppression d'une transaction | 0.75
2018-05-10 | Modification d'une transaction | 0.75
2018-05-10 | Ajout des donnée au graphique (détail compte bancaire) | 0.25
2018-05-10 | Quelque modification dans le projet | 0.75
2018-05-10 | Commencement du dashboard graphique/liste des transaction | 1.25
2018-05-13 | Mise en forme des transaction dans le dahboard | 0.75
2018-05-13 | Ajout du pieChart | 0.5
2018-05-13 | Problème général dans l'application. Recherche du problème si c'était du coté GUI | 1.5
2018-05-13 | Correction graphique dashboard | 0.5
2018-05-13 | Ajout des donnée dans le pieChart | 0.5
2018-05-13 | Ajout d'un budget | 1
2018-05-13 | Modification d'un budget | 1
2018-05-13 | Suppression d'un budget | 1
2018-04-14 | Ajout des images à tout les bouton (add/supp/retour/edit/setting) | 0.75 | 12 | 21.75
2018-04-14 | Calcule des dépense sur plusieurs catégorie | 0.75
2018-04-14 | Progresse bar sur les budget | 0.75
2018-05-14 | Graphique en camembert budget | 0.75
2018-05-14 | Quelque modif dans les budget | 0.5
2018-05-15 | peaufinage du code | 0.75
2018-05-16 | peaufinage du code | 2.5
2018-05-16 | peaufinage du code et check input formulaire budget | 2.25
2018-05-16 | Modification du formulaire des transaction ( ajout du lien avec un budget partagé) | 0.5
2018-05-16 | Implémentation du code des budget partagé ( calcule des dépense d'un budget), affichage des transaction d'un budget et graphique en camembert | 3
2018-05-17 | rapport sur la partie transaction | 0.75
2018-05-17 | Continuer sur le rapport transaction, et commencement de la partie budget | 1.5
2018-05-17 | Continuation des rapports (budget et dashboard) | 2
2018-05-18 | Bilan personnel | 1
2018-05-18 | Continuation sur le manuel d'utilisation | 1.5
2018-05-18 | Finalisation du manuel d'utilisation | 2.5
| Total | 108.5